## Plano de Projeto Agile
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
Realidade Virtual Educacional |  | Rafael | 2023-08-18 | 2023-11-23 | 0% |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
| Definir Objetivos da plataforma | Caderno, caneta | João A. e André P. | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 7 | Concluído |  | Não iniciado
| Prototipar | Computador, Figma | João A. e André P. | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 7 | Concluído |  | Em andamento
| Fluxograma | Computador, Lucid | João A. e André P. | 2023-08-31 | 2023-09-07 |  | Concluído |  | Concluído
| Inicio da contrução da extrutura | Computador, VSCode, HTML | João A. | 2023-09-07 | 2023-09-14 |  | Em andamento |  | Suspensa
| Contrução da extrutura das DIV's | Computador, VSCode, HTML | João A. e André P. | 2023-09-14 | 2023-09-21 |  | Não iniciado |  | Vencida
|  |  | João A. e André P. | 2023-09-21 | 2023-09-28 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-09-28 | 2023-10-05 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-10-05 | 2023-10-12 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-10-19 | 2023-10-26 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-10-26 | 2023-11-02 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-11-02 | 2023-11-09 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-11-09 | 2023-11-16 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-11-16 | 2023-11-23 |  | Não iniciado
|  |  | João A. e André P. | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | Não iniciado

## Plano de Projeto Agile - VAZIA
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE ESTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
[7 empty] | 0 |  |  | Não iniciado
[7 empty] | 0 |  |  | Em andamento
[7 empty] | 0 |  |  | Concluído
[7 empty] | 0 |  |  | Suspensa
[7 empty] | 0 |  |  | Vencida
0
0
0
0
0
0
0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*